## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DIRETORIA TECNICA DE PROJETOS- SUBSEAM-SEGOV
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IPUIUNA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 310710.12 |  | DATA: 28/11/2017
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POLIESPORTIVO PROFESSOR LICURGO COSTA |  |  | LOCAL: RUA JOÃO VILELA DOS REIS, CENTRO |  |  |  | PRAZO DA OBRA:4 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS- DEMOLIÇÕES | Físico % | 1.064% | 50% | 20% | 20% | 10% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3614.64 | 1807.32 | 722.928 | 722.928 | 361.464 | 0 | 0 | 3614.64
2 |  | FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E CONCRETO | Físico % | 7.468% | 70% | 30% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 25363.58 | 17754.506 | 7609.074 | 0 | 0 |  |  | 25363.58
3 |  | COBRTURA | Físico % | 1.459% |  | 70% | 30% |  |  |  | 100% | 339608.47
|  |  | Financeiro | 4954.75 | 0 | 3468.325 | 1486.425 | 0 |  |  | 4954.75
4 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 3.905% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 13262.26 | 0 | 13262.26 | 0 | 0 |  |  | 13262.26
5 |  | PISOS E REVESTIMENTO | Físico % | 74.92% |  |  | 22.48% | 77.52% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 254436.64 | 0 | 0 | 57197.3567 | 197239.2833 |  |  | 254436.64
6 |  | HIDROSSANITÁRIO | Físico % | 1.788% | 10% | 80% | 10% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 6073.15 | 607.315 | 4858.52 | 607.315 | 0 |  |  | 6073.15
7 |  | INSTALAÇÃO ELETRICA | Físico % | 7.824% |  | 10% | 90% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 26571.84 | 0 | 2657.184 | 23914.656 | 0 |  |  | 26571.84
8 |  | DIVERSOS | Físico % | 1.57% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 5331.61 | 5331.61 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5331.61
|  |  | Físico % | 1.064% | 7.509% | 9.593% | 24.71% | 58.18% | 0% | 0%
|  | TOTAL | Financeiro | 339608.47 | 25500.751 | 32578.291 | 83928.6807 | 197600.7473 | 0 | 0 | 339608.47
|  |  |  | 173439/D |  |  | Observações:
|  | ROGÉRIO EVANGELISTA JUSTINO-Engenheiro Civil |  | CREA
JOSÉ DIAS DE MELO- Prefeito Municipal