## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA:
OBRA: |  |  | LOCAL: |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA:
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IPUIUNA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 264112.91 |  |  | 2017-11-13
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO DE 10.808,60m²) |  |  | LOCAL: Bairros, Vila do Marino, Monte Belo, San Marino, Centro e Bela Vista |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 1 MÊS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 6577.26 | 6577.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 100% | 100% | [5 empty] | 324.24
|  |  | Financeiro | 257535.65 | 257535.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 264112.91 | 264112.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 173439/D |  |  | Observações:
| ROGÉRIO EVANGELISTA JUSTINO- ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA
JOSÉ DIAS DE MELO - PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA JOÃO ROBERTO DA SILVA Nº 40
FONE: (35) 3732-1131 //37321634