## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MEDIÇÃO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IPUÍUNA |  |  |  |  | DATA DA MEDIÇÃO: 10/03/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO ESTRADA DO BARREIRO |  |  |  |  | PROCESSO ADMINISTRATIVO: 138/2025
LOCAL: ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE IPUÍUNA E O BAIRRO DO BARREIRO |  |  |  |  | CONCORENCIA ELETRONICA Nº 0002/2025
MEDIÇÃO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE ESTRADA O BAIRRO DO BARREIRO IPUIUNA/MG. |  |  |  |  | REPASSE Nº 945535/MIDR/CAIXA
PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/01/2026 À 10/03/2026
ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO (S/ BDI) | CUSTO UNITARIO (COM BDI) | CUSTO TOTAL | 1ª MEDIÇÃO
102717.19
1. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS BAIRRO DO BARREIRO | [8 empty] | 5374.6272 | 5374.6272
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF-03/2022-OS |  | M² | 4.5 | 444.87 | 546.0779 | 2457.3507 | 2457.3507
1.2 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO. |  | MÊS | 3 | 792.2 | 972.4255 | 2917.2765 | 2917.2765
2. SERVIÇOS EM SOLO | [8 empty] | 9413.6986 | 9413.6986
2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 |  | M² | 4101.07 | 1.87 | 2.2954 | 9413.6986 | 9413.6986
3. EXECUÇÃO DE BASE | [8 empty] | 80930.4814 | 80930.4814
3.1 | SINAPI | 105732 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 |  | M³ | 205.05 | 251.5369 | 308.7615 | 63311.5548 | 63311.5548
3.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M³XKM | 6151.5 | 2.26 | 2.7741 | 17065.1837 | 17065.1837
3.3 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M³XKM | 512.63 | 0.88 | 1.0802 | 553.7429 | 553.7429
4. PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO | [8 empty] | 357323.9069
4.1 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 |  | M² | 3551.06 | 81.17 | 99.6362 | 353814.0356 | ----
4.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 |  | M | 50.68 | 56.42 | 69.2555 | 3509.8713 | ----
5. DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 100488.7631
5.1 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 |  | M | 967.91 | 54.61 | 67.0338 | 64882.6612 | ----
5.2 | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 |  | M | 128.49 | 60.12 | 73.7973 | 9482.2151 | ----
5.3 | SINAPI | 102303 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 |  | M³ | 77.85 | 10.34 | 12.6923 | 988.0994 | ----
5.4 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 |  | M³ | 5.19 | 192.03 | 235.7168 | 1223.3703 | ----
5.5 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 |  | M | 43.25 | 126.7 | 155.5242 | 6726.4238 | ----
5.6 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | M³ | 68.89 | 23.475 | 28.8156 | 1985.1041 | ----
5.7 | SINAPI | 100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M³ | 6.71 | 5.84 | 7.1686 | 48.1013 | ----
5.8 | SEINFRA | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN | 6 | 1557.99 | 1912.4327 | 11474.5963 | ----
5.9 | SINAPI | 102737 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 |  | UN | 3 | 998.83 | 1226.0638 | 3678.1915 | ----
6. SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 13463.1313
6.1 | SINAPI-I | 34721 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM |  | M² | 5.81 | 1121.79 | 1376.9972 | 8000.3539 | ----
6.2 | SINAPI | 21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) |  | M | 28.6 | 108.46 | 133.1346 | 3807.651 | ----
6.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  | M³ | 1.63 | 78.83 | 96.7638 | 157.725 | ----
6.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 |  | M³ | 1.63 | 465.38 | 571.254 | 931.1439 | ----
6.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | M³ | 1.63 | 283.012 | 347.3972 | 566.2575 | ----
7. ADMISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 20998.3147 | 6998.39
7.1 | COMPOSIÇÃO | CP1 | ADMISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | MÊS | 3 | 5702.19 | 6999.4382 | 20998.3147 | 6998.39
|  |  | RUBÉNS DANTAS DOS SANTOS JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DE FISCALIZAÇÃO
|  |  |  | CREA: 212951/D |  | CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO
CREA SP 5070445752/D MG