## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - 1ª MEDIÇÃO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA | [7 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: COBERTURA QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO DO BARREIRO | [7 empty] | DATA: 25/03/2026
LOCAL: BAIRRO DO BARREIRO - IPUIUNA/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI JAN/2025 - SETOP OUT/2024 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 Meses | [6 empty] | LDI | 22.88%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total
COBERTURA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO BARREIRO | [7 empty] | 55844.5795
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | - |  | - | 2641.4055
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 243.02 | 298.619 | 1343.7855
1.2 | SEINFRA | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | M2 | 6 | 176 | 216.27 | 1297.62
2.0 | SINAPI |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO | - | - |  | - | 2104.78
2.1 | SINAPI | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 12.1 | 136.96 | 168.3 | 2036.43
2.2 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 19.2 | 2.9 | 3.56 | 68.35
3.0 | SINAPI |  | FUNDAÇÕES | - | - |  | - | 50115.354
3.1 | SINAPI |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS | - | - |  | - | 34835.354
3.1.1 | SICOR | ED-29802 | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 15.83 | 73.31 | 90.08 | 1425.97
3.1.2 | SICOR | ED-29817 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UN | 1 | 3130.11 | 3846.28 | 3846.28
3.1.3 | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 1015.83 | 9.02 | 11.08 | 11255.3964
3.1.4 | SINAPI | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 305.83 | 15.07 | 18.52 | 5663.97
3.1.5 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 15.83 | 650 | 798.72 | 12643.7376
3.2 | SINAPI |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS | - | - |  | - | 15280
3.2.1 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 19.2 | 36.87 | 45.31 | 869.95
3.2.2 | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 403.17 | 10.29 | 12.64 | 5096.07
3.2.3 | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 37.77 | 14.87 | 18.27 | 690.06
3.2.4 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 11.14 | 630 | 774.14 | 8623.92
4.0 | SINAPI |  | ESTRUTURA METÁLICA | - | - |  | - | 0
4.1 | SICOR | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 14407.03
5.0 | SINAPI |  | COBERTURA | - | - |  | - | 0
5.1 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 918.22
5.2 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 77
6.0 | SINAPI |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | - | - |  | - | 0
6.1 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 154
6.2 | SINAPI | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 8
6.3 | SINAPI | 99264 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 7
7.0 | SINAPI |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | - | - |  | - | 0
7.1 | SINAPI | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 3288.67
8.0 | SINAPI |  | ADMINISTRÇÃO LOCAL | - | - |  | - | 983.04
8.1 | Composição | CP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 1 | 800 | 983.04 | 983.04
Vicente Jollembeck
Engenheiro Civil - CREA 934493/D MG
SILAS HENRIQUE VIANA
CNPJ: 37.862.300/0001-90
RUA JOÃO OLÍMPIO DOMINGUES Nº 316 - CENTRO
TURVOLÂNDIA/MG