## Planilha Orçamentária
PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº | CE 003/2025 | EDITAL Nº | 200/2025 |  | LEGENDA
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA |  |  |  | CPF/CNPJ | 18.179.226/0001-67 | DATA DA PROPOSTA | 2025-12-12 |  | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
OBJETO | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PROINFÂNCIA - TIPO 2 - OPÇÃO 220V COM BLOCOS - ETAPA 01 |  |  |  | CIDADE | IPUIUNA | UF | MG |  | PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
MODALIDADE |  | REGIME DE EXECUÇÃO | 1 – Empreitada por Preço Global |  | BDI 1 | 23.56% | BDI 2 |  |  | PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
DESONERAÇÃO | Não | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  |  | CONTRATO Nº | 184/2025 | MEDIÇÃO Nº | 03
LOCALIDADE (SETOP) | SUL | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%) |  |  | DATA INICIAL | 10/02/2026 | DATA FINAL | 20/04/2026
REFERÊNCIA | DATA-BASE (MÊS/ANO)
SINAPI | 2025-04-01
SICRO | 2025-04-01
SETOP | 2025-04-01
SUDECAP | 2025-04-01
DADOS DO CONTRATO | [10 empty] | DADOS DA MEDIÇÃO
[6 empty] | TIPO DE VALOR |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | TOTAL MEDIÇÃO | TOTAL ACUMULADO | PERCENTUAL TOTAL | SALDO CONTRATUAL
[6 empty] | CUSTO (SEM BDI) |  |  |  | 1049000 |  |  |  |  | 104644.6272 | 673927.3535 | 64.24% | 375072.6465
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL | QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR | QUANTIDADE MEDIDA | QUANTIDADE ACUMULADA | SALDO DE QUANTITATIVOS | VALOR MEDIDO | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL ACUMULADO | SALDO FINANCEIRO POR ITEM
1.1.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 10 | 505.06 | 23.56% | 505.06 | 624.05 | 6240.5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6240.5 | 100% | 0
1.2.0.1. | SUDECAP | 01.09.21 | CONTAINER SIMPLES | MES | 6 | 1000 | 23.56% | 1000 | 1235.6 | 7413.6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1235.6 | 3706.8 | 50% | 3706.8
1.2.0.2. | SUDECAP | 01.09.23 | CONTAINER COM SANITÁRIO | MES | 6 | 1450 | 23.56% | 1450 | 1791.62 | 10749.72 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1791.62 | 5374.86 | 50% | 5374.86
1.2.0.3. | SUDECAP | 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 2 | 1200 | 23.56% | 1200 | 1482.72 | 2965.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2965.44
1.2.0.4. | SUDECAP | 01.09.01 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 2 | 1200 | 23.56% | 1200 | 1482.72 | 2965.44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2965.44 | 100% | 0
1.2.0.5. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 | 131.44 | 23.56% | 131.44 | 162.41 | 31182.72 | 64 | 32 | 96 | 96 | 5197.12 | 15591.36 | 50% | 15591.36
1.2.0.6. | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 384 | 96.3 | 23.56% | 96.3 | 118.99 | 45692.16 | 128 | 64 | 192 | 192 | 7615.36 | 22846.08 | 50% | 22846.08
1.3.0.1. | SIURB EDIF | 3060001 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | KG | 9693.31 | 26.13 | 23.56% | 26.13 | 32.29 | 312996.98 | 9693.31 | 0 | 9693.31 | 0 | 0 | 312996.9799 | 100% | 0.0001
1.3.0.2. | SIURB EDIF | 6002049 | TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM | M2 | 850.66 | 218.65 | 23.56% | 218.65 | 270.16 | 229814.31 | 637.99 | 212.67 | 850.66 | 0 | 57454.9272 | 229814.3056 | 100% | 0.0044
1.3.0.3. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 69.15 | 102.23 | 23.56% | 102.23 | 126.32 | 8735.03 | 69.15 | 0 | 69.15 | 0 | 0 | 8735.028 | 100% | 0.002
1.3.0.4. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 93.6 | 58.93 | 23.56% | 58.93 | 72.81 | 6815.02 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0% | 6815.02
1.3.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 45.7 | 58.93 | 23.56% | 58.93 | 72.81 | 3327.42 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0% | 3327.42
1.3.0.6. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 126.6 | 58.93 | 23.56% | 58.93 | 72.81 | 9217.75 | 0 | 0 | 0 | 126.6 | 0 | 0 | 0% | 9217.75
1.3.0.7. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 233.6 | 44.79 | 23.56% | 44.79 | 55.34 | 12927.42 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 0 | 0% | 12927.42
1.4.1.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 2569.6 | 5.22 | 23.56% | 5.22 | 6.45 | 16573.92 | 1000 | 0 | 1000 | 1569.6 | 0 | 6450 | 39% | 10123.92
1.4.1.2. | SINAPI | 104221 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 1589.78 | 70.5 | 23.56% | 70.5 | 87.11 | 138485.74 | 0 | 200 | 200 | 1389.78 | 17422 | 17422 | 13% | 121063.74
1.4.1.3. | SINAPI | 104237 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 979.82 | 56.36 | 23.56% | 56.36 | 69.64 | 68234.66 | 400 | 200 | 600 | 379.82 | 13928 | 41784 | 61% | 26450.66
1.5.1.1. | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 27.6 | 11.23 | 23.56% | 11.23 | 13.88 | 383.09 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0% | 383.09
1.5.1.2. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 166.9 | 5.18 | 23.56% | 5.18 | 6.4 | 1068.16 | 0 | 0 | 0 | 166.9 | 0 | 0 | 0% | 1068.16
1.5.1.3. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 81.05 | 17.16 | 23.56% | 17.16 | 21.2 | 1718.26 | 0 | 0 | 0 | 81.05 | 0 | 0 | 0% | 1718.26
1.5.1.4. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11 | 27.35 | 23.56% | 27.35 | 33.79 | 371.69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 371.69
1.5.1.5. | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 134.6 | 44.4 | 23.56% | 44.4 | 54.86 | 7384.16 | 0 | 0 | 0 | 134.6 | 0 | 0 | 0% | 7384.16
1.5.1.6. | SINAPI | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54.55 | 61.04 | 23.56% | 61.04 | 75.42 | 4114.16 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 0 | 0 | 0% | 4114.16
1.5.1.7. | SINAPI | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 18.22 | 23.56% | 18.22 | 22.51 | 67.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 67.53
1.5.1.8. | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 219.11 | 23.56% | 219.11 | 270.73 | 1624.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 1624.38
1.5.1.9. | SINAPI | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 306.89 | 23.56% | 306.89 | 379.19 | 758.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 758.38
1.5.1.10. | SINAPI | 104049 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 4 | 5.72 | 23.56% | 5.72 | 7.07 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 28.28
1.5.1.11. | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 72 | 3.5 | 23.56% | 3.5 | 4.32 | 311.04 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0% | 311.04
1.5.1.12. | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 | 10.22 | 23.56% | 10.22 | 12.63 | 505.2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0% | 505.2
1.5.1.13. | SINAPI | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 28.74 | 23.56% | 28.74 | 35.51 | 213.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 213.06
1.5.1.14. | SINAPI | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 38.23 | 23.56% | 38.23 | 47.24 | 94.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 94.48
1.5.1.15. | SINAPI | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 19.63 | 23.56% | 19.63 | 24.25 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 145.5
1.5.1.16. | SINAPI | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 | 11.28 | 23.56% | 11.28 | 13.94 | 418.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | 418.2
1.5.1.17. | SINAPI | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.81 | 23.56% | 15.81 | 19.53 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 19.53
1.5.1.18. | SINAPI | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 27.37 | 23.56% | 27.37 | 33.82 | 169.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 169.1
1.5.1.19. | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 6.3 | 23.56% | 6.3 | 7.78 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 23.34
1.5.1.20. | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 16.63 | 23.56% | 16.63 | 20.55 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 41.1
1.5.1.21. | SINAPI | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 76.85 | 23.56% | 76.85 | 94.96 | 759.68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 759.68
1.5.1.22. | SINAPI | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 114.15 | 23.56% | 114.15 | 141.04 | 282.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 282.08
1.5.1.23. | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 8.52 | 23.56% | 8.52 | 10.53 | 42.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 42.12
1.5.1.24. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 88 | 10.12 | 23.56% | 10.12 | 12.5 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0% | 1100
1.5.1.25. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 | 14.28 | 23.56% | 14.28 | 17.64 | 493.92 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0% | 493.92
1.5.1.26. | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 39.04 | 23.56% | 39.04 | 48.24 | 192.96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 192.96
1.5.1.27. | SINAPI | 89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26 | 44.51 | 23.56% | 44.51 | 55 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0% | 1430
1.5.1.28. | SINAPI | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 114.15 | 23.56% | 114.15 | 141.04 | 846.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 846.24
1.5.1.29. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 47 | 13.18 | 23.56% | 13.18 | 16.29 | 765.63 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0% | 765.63
1.5.1.30. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 13.18 | 23.56% | 13.18 | 16.29 | 195.48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 195.48
1.5.1.31. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 13.88 | 23.56% | 13.88 | 17.15 | 291.55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0% | 291.55
1.5.1.32. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 22.3 | 23.56% | 22.3 | 27.55 | 385.7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 385.7
1.5.1.33. | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 75.43 | 23.56% | 75.43 | 93.2 | 652.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 652.4
1.5.1.34. | SINAPI | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 98.54 | 23.56% | 98.54 | 121.76 | 487.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 487.04
1.5.1.35. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 19.55 | 23.56% | 19.55 | 24.16 | 241.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 241.6
1.5.1.36. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 57.43 | 23.56% | 57.43 | 70.96 | 141.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 141.92
1.5.1.37. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 57.43 | 23.56% | 57.43 | 70.96 | 922.48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 922.48
1.5.1.38. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 57.43 | 23.56% | 57.43 | 70.96 | 212.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 212.88
1.5.1.39. | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 22.16 | 23.56% | 22.16 | 27.38 | 246.42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 246.42
1.5.1.40. | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 22.16 | 23.56% | 22.16 | 27.38 | 219.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 219.04
1.5.2.1. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 409.93 | 23.56% | 409.93 | 506.51 | 1519.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1519.53
1.5.2.2. | SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 497.32 | 23.56% | 497.32 | 614.49 | 614.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 614.49
1.5.2.3. | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 116.15 | 23.56% | 116.15 | 143.51 | 287.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 287.02
1.5.2.4. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 233.69 | 23.56% | 233.69 | 288.75 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 2310
1.5.2.5. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 30 | 131.87 | 23.56% | 131.87 | 162.94 | 4888.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | 4888.2
1.5.2.6. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 125.07 | 23.56% | 125.07 | 154.54 | 927.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 927.24
1.6.1.1. | SINAPI | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 246.6 | 28.83 | 23.56% | 28.83 | 35.62 | 8783.89 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 0 | 0 | 0% | 8783.89
1.6.1.2. | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3 | 58.02 | 23.56% | 58.02 | 71.69 | 215.07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 215.07
1.6.1.3. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 28.43 | 23.56% | 28.43 | 35.13 | 386.43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 386.43
1.6.1.4. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47 | 27.6 | 23.56% | 27.6 | 34.1 | 1602.7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0% | 1602.7
1.6.1.5. | SINAPI | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 77.94 | 23.56% | 77.94 | 96.3 | 385.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 385.2
1.6.1.6. | SINAPI | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 70.03 | 23.56% | 70.03 | 86.53 | 86.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 86.53
1.7.0.1. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 149.3 | 40.11 | 23.56% | 40.11 | 49.56 | 7399.31 | 0 | 0 | 0 | 149.3 | 0 | 0 | 0% | 7399.31
1.7.0.2. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 115.3 | 22.97 | 23.56% | 22.97 | 28.38 | 3272.21 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0% | 3272.21
1.7.0.3. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 173.1 | 28.79 | 23.56% | 28.79 | 35.57 | 6157.17 | 0 | 0 | 0 | 173.1 | 0 | 0 | 0% | 6157.17
1.7.0.4. | SINAPI | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 69.55 | 40.12 | 23.56% | 40.12 | 49.57 | 3447.59 | 0 | 0 | 0 | 69.55 | 0 | 0 | 0% | 3447.59
1.7.0.5. | SINAPI | 104009 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 13.41 | 23.56% | 13.41 | 16.57 | 414.25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0% | 414.25
1.7.0.6. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 28.43 | 23.56% | 28.43 | 35.13 | 210.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 210.78
1.7.0.7. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 23.69 | 23.56% | 23.69 | 29.27 | 263.43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 263.43
1.7.0.8. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31 | 15.91 | 23.56% | 15.91 | 19.66 | 609.46 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | 609.46
1.7.0.9. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32 | 10.96 | 23.56% | 10.96 | 13.54 | 433.28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0% | 433.28
1.7.0.10. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 27.6 | 23.56% | 27.6 | 34.1 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 409.2
1.7.0.11. | SINAPI | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 28 | 29.06 | 23.56% | 29.06 | 35.91 | 1005.48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0% | 1005.48
1.7.0.12. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 15.18 | 23.56% | 15.18 | 18.76 | 337.68 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0% | 337.68
1.7.0.13. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 106 | 10.73 | 23.56% | 10.73 | 13.26 | 1405.56 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0% | 1405.56
1.7.0.14. | SINAPI | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 14 | 90.84 | 23.56% | 90.84 | 112.24 | 1571.36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 1571.36
1.7.0.15. | SINAPI | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 57.35 | 23.56% | 57.35 | 70.86 | 566.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 566.88
1.7.0.16. | SINAPI | 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 60.18 | 23.56% | 60.18 | 74.36 | 74.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 74.36
1.7.0.17. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 26.75 | 23.56% | 26.75 | 33.05 | 297.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 297.45
1.7.0.18. | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 30.85 | 23.56% | 30.85 | 38.12 | 38.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 38.12
1.7.0.19. | SINAPI | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 83.07 | 23.56% | 83.07 | 102.64 | 410.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 410.56
1.7.0.20. | SINAPI | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12 | 83.07 | 23.56% | 83.07 | 102.64 | 1231.68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 1231.68
1.7.0.21. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 24.42 | 23.56% | 24.42 | 30.17 | 392.21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 392.21
1.7.0.22. | SINAPI | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 51.97 | 23.56% | 51.97 | 64.21 | 64.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 64.21
1.7.0.23. | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 19 | 23.56% | 19 | 23.48 | 281.76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 281.76
1.7.0.24. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 48.28 | 23.56% | 48.28 | 59.65 | 1133.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0% | 1133.35
1.7.0.25. | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 157.94 | 23.56% | 157.94 | 195.15 | 780.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 780.6
1.7.0.26. | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 18.46 | 23.56% | 18.46 | 22.81 | 342.15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 342.15
1.7.0.27. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 10.9 | 23.56% | 10.9 | 13.47 | 121.23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 121.23
1.7.0.28. | SINAPI | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 22.66 | 23.56% | 22.66 | 28 | 252 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 252
1.8.1.1. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 408.3 | 18.9 | 23.56% | 18.9 | 23.35 | 9533.81 | 0 | 0 | 0 | 408.3 | 0 | 0 | 0% | 9533.81
1.8.1.2. | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 174.4 | 22.04 | 23.56% | 22.04 | 27.23 | 4748.91 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 0% | 4748.91
1.8.1.3. | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 334.9 | 20.74 | 23.56% | 20.74 | 25.63 | 8583.49 | 0 | 0 | 0 | 334.9 | 0 | 0 | 0% | 8583.49
1.8.1.4. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.2 | 30.81 | 23.56% | 30.81 | 38.07 | 388.31 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0% | 388.31
1.8.1.5. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 52.64 | 23.56% | 52.64 | 65.04 | 2601.6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0% | 2601.6
1.8.1.6. | SUDECAP | 11.07.04 | ELETRODUTO RÍGIDO, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO, DN 20MM (3/4"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 104406 | M | 29.8 | 29.55 | 23.56% | 29.55 | 36.51 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0% | 1088
1.8.1.7. | SIURB EDIF | 9005069 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 11 | 173.2 | 23.56% | 173.2 | 214.01 | 2354.11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 2354.11
1.8.1.8. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 170 | 20.13 | 23.56% | 20.13 | 24.87 | 4227.9 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0% | 4227.9
1.8.1.9. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 17.86 | 23.56% | 17.86 | 22.07 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | 2207
1.9. |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1.9.0.1. | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 63.9 | 18.18 | 23.56% | 18.18 | 22.46 | 1435.19 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 0% | 1435.19
1.9.0.2. | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 6.3 | 23.56% | 6.3 | 7.78 | 93.36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 93.36
1.9.0.3. | SINAPI | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14 | 7.75 | 23.56% | 7.75 | 9.58 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 134.12
1.9.0.4. | SINAPI | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 10.72 | 23.56% | 10.72 | 13.25 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 39.75
1.10.1.1. | SIURB EDIF | 9005069 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 4 | 173.2 | 23.56% | 173.2 | 214.01 | 856.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 856.04
1.10.2.1. | SUDECAP | 11.06.06 | ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 32MM (1"), INSTALADO EM FORRO REF 91837 | M | 15.2 | 12.28 | 23.56% | 12.28 | 15.17 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0% | 230.58
1.10.2.2. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 112.05 | 18.9 | 23.56% | 18.9 | 23.35 | 2616.37 | 0 | 0 | 0 | 112.05 | 0 | 0 | 0% | 2616.37
1.10.2.3. | SINAPI | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.8 | 19.88 | 23.56% | 19.88 | 24.56 | 117.89 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0% | 117.89
1.10.2.4. | SUDECAP | 11.07.05 | ELETRODUTO RÍGIDO, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO, DN 25MM (1"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 104407 | M | 55.2 | 48.13 | 23.56% | 48.13 | 59.47 | 3282.74 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0% | 3282.74
1.10.2.5. | SUDECAP | 11.11.77 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA - 100X50MM (LXH), INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E SUPORTE REF 97238 | M | 51.65 | 91.28 | 23.56% | 91.28 | 112.79 | 5825.6 | 0 | 0 | 0 | 51.65 | 0 | 0 | 0% | 5825.6
Note on I5: Preencher caso exista BDI diferenciado. Por exemplo, BDI diferenciado para equipamentos.
Note on C6: SIM ou NÃO
Note on C7: CENTRAL JEQUITINHONHA LESTE NORTE SUL TRIANGULO

## Detalhamento do BDI
Conferência com o Acórdão TCU 2622/2013:
[17 empty] | STATUS |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI PROPOSTO: |  |  |  | 23.56% |  | FÓRMULA ADOTADA: | [9 empty] | BDI | Dentro da faixa |  |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Espaço detalhamento da fórmula de cálculo utilizada para o BDI. A referência pode ser, por exemplo, aquela citada no Acórdão 2622/2013 do TCU - Plenário. Se tal fórmula for utilizada, nesse espaço deverá ser escrito "BDI = (((1 + AC + G + S + R) x (1 + DF) x (1 + L))/(1 - T)) - 1"
COMPOSIÇÃO DO BDI | [16 empty] | STATUS |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  |  |  | 4% | [11 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | Dentro da faixa |  |  | 3% | 4% | 5.5%
GARANTIA (G) e SEGURO (S) |  |  |  | 0.8% | [11 empty] | GARANTIA (G) e SEGURO (S) | Dentro da faixa |  |  | 0.8% | 0.8% | 1%
RISCO ( R ) |  |  |  | 1.27% | [11 empty] | RISCO ( R ) | Dentro da faixa |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  |  |  | 1.23% | [11 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | Dentro da faixa |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
LUCRO (L) |  |  |  | 8% | [11 empty] | LUCRO (L) | Dentro da faixa |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
TRIBUTOS (T) |  |  |  | 6.15%
TIPO DE OBRA
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
ACÓRDÃO TCU 2622/2013: |  | BDI |  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | RISCO |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
TIPOS DE OBRA |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  | 20.34% | 22.12% | 25% | 3% | 4% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |  | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS |  | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 24% | 25.84% | 27.86% | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51% | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 4% | 5.52% | 7.85% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43% | 6.23% | 7.48% | 9.09%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22%