# TERMO DE REFERÊNCIA

## 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para realização, coordenação e organização da 1ª Copa de Velocross de Ipuiúna/MG, a ser realizada nos dias 28 e 29 de março de 2026, compreendendo o fornecimento de toda a estrutura técnica, operacional, esportiva e administrativa necessária à execução do evento, conforme padrões da Federação de Motociclismo do Estado de Minas Gerais – FMEMG, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, destinado a instruir processo de inexigibilidade de licitação, bem como na proposta e documentos anexos.

Unidade Requisitante: Superintendência de Turismo.

## 2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A realização da 1ª Copa de Velocross de Ipuiúna/MG visa fomentar o esporte, o lazer, o turismo e a economia local, promovendo integração social, valorização do desporto motorizado e incentivo à prática esportiva regulamentada.

Trata-se de evento esportivo de médio porte, que exige expertise técnica específica, observância de normas esportivas oficiais, equipe qualificada, estrutura adequada, gestão de riscos, segurança dos participantes e do público, bem como articulação com federação esportiva reconhecida.

A contratação de empresa especializada mostra-se indispensável, uma vez que a Administração Municipal não dispõe de equipe técnica própria, equipamentos e know-how necessários para a organização e execução de competição oficial de velocross.

## 3. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

Conforme Declaração de Exclusividade emitida pela Federação de Motociclismo do Estado de Minas Gerais – FMEMG, a empresa FABIANA FRANCO RIVEIRO RAMOS (MinasXtreme), CNPJ nº 46.320.012/0001-02, detém exclusividade para organização e realização da Copa Sul Minas de Velocross, válida até dezembro de 2026, estando, portanto, habilitada de forma exclusiva para a execução do objeto.

Assim, resta caracterizada a inviabilidade de competição, nos termos da legislação vigente, uma vez que não há pluralidade de fornecedores aptos a executar o objeto com homologação federativa.

## 4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E ENQUADRAMENTO COMO INEXIGIBILIDADE

A presente contratação enquadra-se como inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que resta comprovada a inviabilidade de competição, decorrente da exclusividade da empresa responsável pela organização e realização da Copa Sul Minas de Velocross.

A exclusividade está formalmente comprovada por meio de Declaração de Exclusividade emitida pela Federação de Motociclismo do Estado de Minas Gerais – FMEMG, entidade máxima de administração da modalidade no âmbito estadual, com validade até dezembro de 2026, a qual reconhece a empresa MinasXtreme como única autorizada a organizar e realizar o referido campeonato.

Dessa forma, não há possibilidade de competição entre fornecedores, sendo juridicamente inviável a realização de procedimento licitatório, razão pela qual a contratação direta mostra-se legal, legítima e necessária ao atendimento do interesse público.

## 5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada será responsável, no mínimo, pelos seguintes serviços e estruturas:

- Construção da pista conforme padrões da FMEMG, homologada, com mínimo de 1.200m x 7m;

- Direção geral do evento;

- Equipe técnica completa, incluindo:

  - Cronometragem;

  - Direção de prova;

  - Comissários de pista;

  - Vistoria técnica;

  - Secretaria de prova;

- Montagem de cenografia e demarcação de pista;

- Fornecimento de alvará FMEMG;

- Sistema de som, locução oficial e DJ;

- Equipamentos de comunicação (rádios);

- Estrutura física: pódio, gate de largada, arco de chegada, backdrop, gradis, tendas e trailer de cronometragem;

- Equipe socorrista/bombeiro civil;

- Seguro de vida dos pilotos;

- Confecção de até 100 troféus;

- Cobertura fotográfica e divulgação oficial;

- Alimentação, transporte e hospedagem da equipe técnica;

- Demais itens descritos na proposta comercial anexa.

## 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar o objeto conforme as normas da FMEMG;

- Disponibilizar equipe técnica qualificada;

- Garantir a segurança esportiva do evento;

- Assumir responsabilidades relativas à sua equipe e estrutura;

- Cumprir integralmente o cronograma e as condições pactuadas.

## 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Caberá à Prefeitura Municipal de Ipuiúna/MG:

- Efetuar o pagamento ajustado;

- Disponibilizar maquinários para construção e manutenção da pista;

- Fornecer ambulâncias, segurança, limpeza, energia elétrica e sanitários;

- Providenciar alvarás municipais, apoio da Polícia Militar e demais autorizações locais;

- Apoiar a logística geral do evento, conforme descrito na proposta anexa.

## 8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor total da contratação é de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), conforme proposta comercial apresentada pela empresa MinasXtreme, considerada compatível com o mercado e com a complexidade do objeto.

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

23.695.0022.2.251 – 3390.39.00 – Manutenção das Atividades e Eventos Turísticos.

## 9. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado de forma integral, na sexta-feira que antecede o evento, após vistoria e comprovação da montagem da estrutura, conforme condições estabelecidas na proposta.

## 10. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução compreende o período necessário para montagem, realização e desmontagem do evento, tendo como datas principais os dias 28 e 29 de março de 2026.

## 11. FISCALIZAÇÃO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Administração Municipal, que atestará a conformidade dos serviços prestados.

## 12. DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente contratação será formalizada por instrumento contratual ou outro instrumento hábil substitutivo, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133/2021, observadas as normas internas do Município.

Integram este Termo de Referência, para todos os fins, a proposta comercial da empresa MinasXtreme e a Declaração de Exclusividade emitida pela FMEMG, que comprovam a inviabilidade de competição e fundamentam a inexigibilidade de licitação.

Ipuiúna/MG, 28 de janeiro de 2026.

Olivia Floriano dos Reis Alcântara

Superintendente de Turismo